## Sheet1
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Sản phẩm "Topup" online
|  | Deadline | Days | User
1 | BA + thiết kế | 2014-04-30
2 | Code | 2014-05-15 | 15 days | Dungvt, Quangnt
3 | Test | 2014-05-22
4 | Lauching | 2014-05-31
Chí tiết - 02
| Thiết kế database | 2014-04-30 | 1 day
| Mô tả chi tiết | 2014-05-01 | 1 day
| Code | 2014-05-07 | 6 days
| Kết nối kỹ thuật - SmartLink | 2014-05-09 | 2 day
| Kết nối kỹ thuật - Payoo | 2014-05-12 | 3 day
| Kết nối kỹ thuật - Mservice | 2014-05-15 | 3 day